**Проверка финансирования, расходования бюджетных средств и достижения непосредственного результата реализации мероприятия муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Молодежь Сочи», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 07.12.2021 № 2843, по мероприятиям 1.1.1.1 и 1.1.2.1 на 2022 год».**

 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политики в Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при формировании и реализации молодежной политики в Российской Федерации, определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики в Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ № 489-ФЗ молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации.

Правовое регулирование в области молодежной политики в Краснодарском крае регулируется Законом Краснодарского края от 04.03.1998 № 123-КЗ «О молодежной политике в Краснодарском крае».

Основными направлениями реализации молодежной политики согласно ФЗ № 489-ФЗ и Закона КК № 123-КЗ являются, в том числе: воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации и организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи.

На территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края реализуется муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Молодежь Сочи», утвержденная Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 07.12.2021 № 2843, координатором которой является Управление молодежной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в том числе мероприятия 1.1.1.1 «Проведение туристических лагерей, походов, городских фестивалей, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение мероприятий, направленных на развитие нетрадиционных видов спорта в городе Сочи, участие в краевых мероприятиях» и 1.1.2.1 «Организация и проведение городских акций и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и толерантное воспитание молодежи Сочи, духовно-нравственное развитие, профилактика правонарушений, безнадзорности, экстремизма, терроризма в молодежной среде, предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов, становление и укрепление семейных традиций, участие в краевых мероприятиях».

Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятия 1.1.1.1 муниципального программы, в 2022 году составляют 2 553,3 тыс. рублей, из них лимиты бюджетных обязательств доведены Управлению в размере 2 072,1 тыс. рублей и муниципальному казенному учреждению города Сочи «Центр развития молодежи» - 481,2 тыс. рублей. Непосредственный результат реализации мероприятия 1.1.1.1 муниципальной программы установлен «охват молодежи в количестве 7 760 человек».

Исполнителем мероприятия 1.1.2.1 является муниципальное казенное учреждение города Сочи «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи» с доведенными бюджетными ассигнованиями в размере 8 207,0 тыс. рублей. Непосредственный результат реализации мероприятия 1.1.2.1 муниципальной программы установлен «охват молодежи в количестве 8 920 человек».

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Объектами проверок допущены нарушения Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет управления молодежной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и подведомственных муниципальных казенных учреждений.

2. Управлением произведена оплата фактически не оказанных услуг.

3. Управлением молодежной политики и подведомственным муниципальным казенным учреждением «Центр развития молодежи» произведены неправомерные и нецелевые расходы бюджетных средств.

4. Расходы на приобретение раздаточной, наградной продукции не отражены в учете по КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения».

5. Муниципальным казенным учреждением города Сочи «Центр развития молодежи» допущены неэффективные расходы.

6. Ведомости на выдачу призов, наградной, раздаточной продукции не соответствуют требованиям федерального законодательства.

7. В нарушение условий договоров (контрактов) Управлением и МКУ г. Сочи «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи» нарушены сроки оплаты.

8. Обоснование НМЦК на оказание услуг по всем муниципальным контрактам, предметом которых является организация мероприятий, произведено на основании коммерческих предложений, в которых установлена стоимость всего объема услуг, вопреки требованиям пунктов 3.10.6 и 3.13.4 Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567. Кроме того это не позволяет провести экспертизу и надлежащую приемку оказанных услуг по результатам исполнения муниципальных контрактов в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также невозможности определения и оплаты фактического объема оказанных услуг, в том числе при частичном оказании услуг.

9. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ МКУ г. Сочи «Центр развития молодежи» информация о заключенных муниципальных контрактах, а также об их исполнении муниципального контракта направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением срока.

10. Возможность проверки непосредственного результата реализации мероприятий 1.1.1.1 и 1.1.2.1 муниципальной программы за 2022 год отсутствует в виду невозможности определения категории лиц, участвующих в мероприятиях, так как частично отсутствуют даты рождений и постоянное проживание молодых людей на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края не подтверждено.

По итогам контрольного мероприятия в отношении должностных и юридических лиц, допустивших нарушения, составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 15.14, ч. 2 ст. 15.15.7 и ч. 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ.

В адрес Управления молодежной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в Прокуратуру города Сочи и главе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.